УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ

«Детский сад «Аистенок» пгт. Правокубанский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. Р. Болурова

**«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МКДОУ «Аистенок» пгт. Правокубанский на 2022-2023 уч.год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели | Октябрь 2022 | Гурей Т. С. Хубиева Ф. А.  |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МКДОУ «Аистенок» пгт. Правокубанский | Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МКДОУ «Аистенок» пгт. Правокубанский | Октябрь2022 | Гурей Т. С. Хубиева Ф. А.  |
| Выбор формы и программы наставничества, исходя из потребностей ДОУ | Сформировать программу по выбранной форме наставничества «Учитель-учитель» | Октябрь2022 | Гурей Т. С. Хубиева Ф. А.  |
| 2 | Организация и осуществление работы наставнической пары | Организация комплекса последовательных встреч наставника и наставляемого | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.

Выбор формы и схемы реализации наставничества | 18.10.2022 | Гурей Т. С.  |
|  |  |  | 1.1.Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемогоИзучение документации по реализации наставничества | 24.10.2022 | Гурей Т. С.  |
|  |  |  | 1. Рабочая встреча наставника и наставляемого в рамках программы наставничества

Адаптация молодого педагога Помощь начинающему педагогу в преодолении неизбежных профессиональных и психологических затруднений в процессе адаптации. * 1. **Контрольная** встреча наставника и наставляемого по теме

Адаптация молодого педагога Помощь начинающему педагогу в преодолении неизбежных профессиональных и психологических затруднений в процессе адаптации.  | 10.11.202225.11.2022 | Гурей Т. С. Хубиева Ф. А. Гурей Т. С. Хубиева Ф. А.  |
|  |  |  | 1. Рабочая встреча наставника и наставляемого в рамках программы наставничества

Технологические карты НОД 1-ой младшей группы.**Алгоритм подготовки НОД, создания технологической карты.*** 1. **Контрольная** встреча наставника и наставляемого по теме

Технологические карты НОД 1-ой младшей группы. | 01.12. 202228.12.2022 | Гурей Т. С. Хубиева Ф. А. Гурей Т. С. Хубиева Ф. А.  |
|  |  |  | 1. Рабочая встреча наставника и наставляемого в рамках программы наставничества

Изучение темы «Инновационные технологии в 1-ой младшей группе». * 1. **Контрольная** встреча наставника и наставляемого по теме

«Инновационные технологии в 1-ой младшей группе».  | 12.01.202323.01.2023 | Гурей Т. С. Хубиева Ф. А. Гурей Т. С. Хубиева Ф. А.  |
|  |  |  | 1. Рабочая встреча наставника и наставляемого в рамках программы наставничества

Предметно-развивающая среда 1-ой младшей группы.* 1. **Контрольная** встреча наставника и наставляемого по теме

«Предметно-развивающая среда в 1-ой младшей группе». | 03.02.202324.02.2023 | Гурей Т. С. Хубиева Ф. А. Гурей Т. С. Хубиева Ф. А.  |
|  |  |  | 1. Рабочая встреча наставника и наставляемого в рамках программы наставничества

Формы взаимодействия с семьей воспитанника* 1. **Контрольная** встреча наставника и наставляемого по теме

Формы взаимодействия с семьей воспитанника | 03.03.202324.03.2023 | Гурей Т. С. Хубиева Ф. А. Гурей Т. С. Хубиева Ф. А.  |
|  |  |  | 1. Рабочая встреча наставника и наставляемого в рамках программы наставничества

 Ведение портфолио молодого педагога.  Активизация практических, индивидуальных,  самостоятельных навыков работы. * 1. **Контрольная** встреча наставника и наставляемого по теме

Ведение портфолио молодого педагога.  Активизация практических, индивидуальных,  самостоятельных навыков работы.  | 03.04.202324.04.2023 | Гурей Т. С. Хубиева Ф. А. Гурей Т. С. Хубиева Ф. А.  |
| 3. | Завершение этапа наставничества | Отчеты по итогам этапа наставнической программы | 1. Проведение заключительной встречи этапа наставника и наставляемого
2. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.
3. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.
4. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников
5. Проведение итогового мероприятия этапа в рамках реализации целевой модели наставничества
 | 15.05.202330.05.2023 | Гурей Т. С. Хубиева Ф. А. Гурей Т. С. Хубиева Ф. А.  |