УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ

«Детский сад «Аистенок» пгт. Правокубанский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. Р. Болурова

**«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МКДОУ «Аистенок» пгт. Правокубанский на 2022-2023 уч.год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Наименование  этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».  2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества.  3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели | Октябрь 2022 | Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А. |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МКДОУ «Аистенок» пгт. Правокубанский | Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МКДОУ «Аистенок» пгт. Правокубанский | Октябрь  2022 | Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А. |
| Выбор формы и программы наставничества, исходя из потребностей ДОУ | Сформировать программу по выбранной форме наставничества «Учитель-учитель» | Октябрь  2022 | Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А. |
| 2 | Организация и осуществление работы наставнической пары | Организация комплекса последовательных встреч наставника и наставляемого | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.   Выбор формы и схемы реализации наставничества | 18.10.2022 | Гурей Т. С. |
|  |  |  | 1.1.Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого  Изучение документации по реализации наставничества | 24.10.2022 | Гурей Т. С. |
|  |  |  | 1. Рабочая встреча наставника и наставляемого в рамках программы наставничества   Адаптация молодого педагога  Помощь начинающему педагогу в преодолении неизбежных профессиональных и психологических затруднений в процессе адаптации.   * 1. **Контрольная** встреча наставника и наставляемого по теме   Адаптация молодого педагога  Помощь начинающему педагогу в преодолении неизбежных профессиональных и психологических затруднений в процессе адаптации. | 10.11.2022  25.11.2022 | Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А.  Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А. |
|  |  |  | 1. Рабочая встреча наставника и наставляемого в рамках программы наставничества   Технологические карты НОД 1-ой младшей группы.  **Алгоритм подготовки НОД, создания технологической карты.**   * 1. **Контрольная** встреча наставника и наставляемого по теме   Технологические карты НОД 1-ой младшей группы. | 01.12. 2022  28.12.2022 | Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А.  Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А. |
|  |  |  | 1. Рабочая встреча наставника и наставляемого в рамках программы наставничества   Изучение темы «Инновационные технологии в 1-ой младшей группе».   * 1. **Контрольная** встреча наставника и наставляемого по теме   «Инновационные технологии в 1-ой младшей группе». | 12.01.2023  23.01.2023 | Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А.  Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А. |
|  |  |  | 1. Рабочая встреча наставника и наставляемого в рамках программы наставничества   Предметно-развивающая среда 1-ой младшей группы.   * 1. **Контрольная** встреча наставника и наставляемого по теме   «Предметно-развивающая среда в 1-ой младшей группе». | 03.02.2023  24.02.2023 | Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А.    Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А. |
|  |  |  | 1. Рабочая встреча наставника и наставляемого в рамках программы наставничества   Формы взаимодействия с семьей воспитанника   * 1. **Контрольная** встреча наставника и наставляемого по теме   Формы взаимодействия с семьей воспитанника | 03.03.2023  24.03.2023 | Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А.  Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А. |
|  |  |  | 1. Рабочая встреча наставника и наставляемого в рамках программы наставничества   Ведение портфолио молодого педагога.  Активизация практических, индивидуальных,  самостоятельных навыков работы.   * 1. **Контрольная** встреча наставника и наставляемого по теме   Ведение портфолио молодого педагога.  Активизация практических, индивидуальных,  самостоятельных навыков работы. | 03.04.2023  24.04.2023 | Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А.  Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А. |
| 3. | Завершение этапа наставничества | Отчеты по итогам этапа наставнической программы | 1. Проведение заключительной встречи этапа наставника и наставляемого 2. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 3. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 4. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников 5. Проведение итогового мероприятия этапа в рамках реализации целевой модели наставничества | 15.05.2023  30.05.2023 | Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А.  Гурей Т. С.  Хубиева Ф. А. |